## Control
| Nombre | Fecha
Elaborado por: | Aldo Cereceda | Oct-Nov 2015
| Rafael Romero | Oct-Nov 2015
Revisado por: | Manuel Rodríguez | Diciembre 2015
Aprobado por: | Rodrigo Markusovic | Diciembre 2015

## A.V. PRINC.4y4A
Equipos A.V | Ubicación de A.V. | Uso de A.V. | Mantto. | Frecuencia (días) | EQUIPO | MANT. | Numeración, según especificaciones técnicas | ACTIVIDAD | TAREA
AV-13AB-23AB-TOB | tunel | Alto | Juntas Aislantes Mecánicas (TOB) | 30 | APARATO DE VÍA | MAYOR 1 A.V. | 1.1.1 | Asegurar el par de apriete de pernos de aguja | Torque de los pernos
AV-21-TOB |  |  | Mayor 1 | 120 |  |  | 1.1.2 | Asegurar el par de apriete de pernos del Contracarril | Torque de los pernos
AV-11-TOB |  |  | Mayor 2 | 60 |  |  | 1.1.3 | Asentamiento y fijación | Verificación de correcto asentamiento y nivelación de Corazones y antenas
AV-21-PPA | [8 empty] | Verificación de torque y componentes de fijación de aparatos de vías
AV-11-PPA |  |  | Menor 1 | 15 |  |  | 1.14 | Limpieza de Componentes | Aseo técnico de componentes del Aparato
AV-23-PPA | [5 empty] | MAYOR 2 A.V. | 1.2.1 | Agujas - Medición / Prueba / Hacer | Ajuste de la aguja y contraaguja
AV-13-PPA |  |  | Menor 2 | 7 |  |  |  |  | Desgaste lateral de la aguja y contraaguja
AV-21-VIM - 4A |  |  | Menor 3 | 180 |  |  |  |  | Ajuste de la aguja y silla de deslizamiento
AV-11-VIM - 4A |  |  | VCC | 30 |  |  |  |  | Ajuste y escuadra del pie de la aguja
AV-13-LCI - 4A |  |  | Recarga de A.V. | Intervenciones |  |  |  |  | Distancia entre los bloques de ajuste y la aguja
AV-23-LCI - 4A |  |  | Inspección NDT | 180 |  |  |  |  | Apertura del talón de la aguja
AV-23-VIM - 4A | tunel | Media | Mayor 1 | 180 |  |  |  |  | Movimiento de la aguja
AV-13-VIM - 4A | [8 empty] | Esmerilado de las agujas y de las contraagujas
AV-11-LCI - 4A | [6 empty] | 1.2.2 | Contracarril - Medición / Hacer | Calibrado del contracarril
AV-21-LCI - 4A | [8 empty] | Ancho de las canaletas
AV-15-RQU | Superficie |  | Mayor 2 | 90 |  |  |  |  | Revisión del lainado del contracarril
AV-25A-RQU | [8 empty] | Esmerilado de conjunto riel-contracarril
AV-25B-RQU | [6 empty] | 1.2.3 | Mecanismos de mando de agujas - Medición / Pruebas / Hacer | Apriete de los pernos
AV-41-RQU | [8 empty] | Libertad de movimiento
AV-39-RQU |  |  | Menor 1 | 30 |  |  |  |  | Observación del movimiento de la aguja
AV-27A-RQU | [5 empty] | MENOR 1 DE A.V. | 1.3 | Lubricación de espejos de aparatos de vías y contracarriles | Retiro de grasa y suciedad acumulada con espatula y solvente
AV-27B-RQU | [8 empty] | Lubricacion de espejos
AV-17-RQU | [8 empty] | Verificacion del Correcto Funcionamiento
AV-07-LME | tunel |  | Menor 2 | 7
AV-19A-LME | [5 empty] | MENOR 2 DE A.V. | 1.4 | Aparato de Vía - Inspección Visual / Hacer | Lubricación de las Agujas del Aparatos de vías
AV-19B-LME | [8 empty] | Contracarril - Lubricación de contracarriles
AV-39-LME |  |  | Menor 3 | 180 |  |  |  |  | Mecanismos de mando de agujas - Condición de las uniones y conexiones
AV-41-LME | [8 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Soporte de los rodillos
AV-19C-LME |  |  | VCC | 60 |  |  |  |  | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de las manivelas
AV-19D-LME | [8 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de rodillos
AV-09-LME | [8 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Daños
AV-25-PPA |  |  | Recarga de A.V. | Intervenciones |  |  |  |  | Mecanismos de mando de agujas - Limpieza/ Aseo Técnico
AV-15-PPA |  |  | Inspección NDT | 180 |  |  |  |  | Mecanismos de mando de agujas - Lubricación
AV-13-RGR | tunel | Baja | Mayor 1 | 365 |  | MENOR 3 A.V. | 1.5 | Junta Aislante Colada Inspección/ Medición/ Hacer | Condición del extremo del riel
AV-23-RGR | [8 empty] | Integridad de los componentes
AV-19-VMA | Superficie |  | Mayor 2 | 120 |  |  |  |  | Espacio del extremo de los rieles
AV-11-VMA | [8 empty] | Verificar la integridad de los pernos
AV-23-VMA | tunel |  | Menor 1 | 30 |  |  |  |  | Limpieza de componentes
AV-Z-VMA | [8 empty] | Estado de Pintura
AV-13-VMA |  |  | Menor 2 | 7 |  | Juntas Aislantes Mecánicas (TOB) | 1.6 | Desarme de JAM y Limpieza profunda del CDV´s 13/23 TOB | Barrido y aspirado de vías CDV´s 13(A-B)/23(A-B) TOB.
AV-21-VVA |  |  | Menor 3 | 180 |  |  |  |  | Desarme de JAM CDV´s 13(A-B)/23(A-B) TOB.
AV-11-VVA |  |  | VCC | 120 |  |  |  |  | Limpieza de end-post en JAM.
AV-23-HSR | Viaducto |  | Recarga de A.V. | Intervenciones |  |  |  |  | Lubricación de curvas A.V. 13(A-B)/23(A-B) TOB.
AV-13-HSR |  |  | Inspección NDT | 180 |  |  |  |  | Armado y torque de pernos de JAM.
Limpieza en cabeza y patín del riel 60E1 sector JAM.
* Intervenciones = para este mantenimiento se consideran en total 110 intervenciones anual para Rodado Acero (L4, L4A, TPA y CIN). | [8 empty] | Pintado de hombro y patín completo sector JAM
[6 empty] | Inspección NDT A.V. | 1.8 | NDT | Ensayos de NDT de Riel.
Ensayos de NDT de Soldaduras.
| 44 | [7 empty] | Ensayos de NDT de Aparatos de Vías, sus antenas y sus agujas.
[6 empty] | Recarga de A.V. | 1.9 | Recarga | Recarga de aparato de vías
[5 empty] | CERROJO VCC | VCC | 2.1 | Cerrojo VCC - Hacer / Inspección | Integridad de los Componentes
Apertura de aguja
Aseo técnico de integridad de componentes de VCC
Lubricación Base de deslizamiento
Lubricación Manga plástica
Lubricación Corredor interno del marco
Lubricación Pieza de bloqueo
Lubricación Cigüeñal de bloqueo y patín de aguja
Verificación de elementos de Desgaste
Revisar condición y apriete de todos los Pernos y Tuercas
44
143
583
132

## CURVAS PRINC.
| Linea 4 |  |  |  |  | Linea 4A |  |  |  |  | EQUIPO | MANT. | Numeración, según especificaciones técnicas | ACTIVIDAD | TAREA | FRECUENCIA
(DÍAS)
|  | Descripción | PK Inicio | PK Final | Radio |  | Descripción | PK Inicio | PK Final | Radio | RIEL 60E1 (UIC60) | LUB. RIEL EN CURVAS DE VÍAS PRINCIPALES |  | Riel- Lubricación hombro - zona de contacto - Hacer | Riel UIC 60 - Lubricación curvas menores de 600m de radio | 2
1 | Alta R<600 mt | C-02-V1-TOB | 782 | 924 | 146.1 | Alta R<600 mt | C-10-2A-LGR | 16504 | 17019 | 451.7 |  |  | 3.1
|  | C-02-V2-TOB | 780 | 923 | 150 |  | C-10-1A-LGR | 16495 | 17012 | 458.15 |  |  |  |  | Riel UIC 60 - Limpieza de contaminación de Riel en curvas radio < 600m
2 |  | C-12-V1-PGA | 4281 | 4581 | 246.25 |  | C-03-2A-VIM | 13602 | 13681 | 540 |  | Inspección NDT | 3.4 | NDT | Ensayos de NDT de Riel. | 180
3 |  | C-12-V2-PGA | 4285 | 4580 | 250 |  | C-04-1A-VIM | 13666 | 13738 | 560 |  |  |  |  | Ensayos de NDT de Soldaduras.
4 |  | C-09-V2-BIL | 3305 | 3465 | 296
5 |  | C-09-V1-BIL | 3311 | 3457 | 300 | Madia 600<R<800 mt | C-04-2A-VIM | 13681 | 13744 | 660
6 |  | C-43-V2-VVA | 14245 | 14619 | 350 |  | C-07-2A-VIM | 14604 | 14948 | 668.25
7 |  | C-43-V1-VVA | 14254 | 14645 | 354 |  | C-07-1A-SJU | 14598 | 14941 | 671.75
8 |  | C-47-V1-TRI | 17243 | 17387 | 386 |  | C-06-2A-VIM | 14268 | 14604 | 718
9 |  | C-47-V2-TRI | 17253 | 17378 | 390 |  | C-06-1A-SJU | 14268 | 14604 | 721.7
10 |  | C-13-V1-PGA | 4744 | 4886 | 396.35 |  | C-15-1A-SRO | 18242 | 18586 | 751.7
11 |  | C-13-V2-PGA | 4755 | 4884 | 400 |  | C-15-2A-SRO | 18251 | 18596 | 751.7
12 |  | C-08-V1-BIL | 2992 | 3117 | 446 |  | C-16-2A-SRO | 18950 | 19012 | 798
13 |  | C-08-V2-BIL | 2999 | 3112 | 450 |  | C-11-1A-LGR | 17228 | 17340 | 798.2
14 |  | C-17-V1-PEG | 6229 | 6351 | 455 |  | C-11-2A-LGR | 17239 | 17350 | 798.2
15 |  | C-36-V1-MAC | 12990 | 13293 | 456 |  | C-17-1A-SRO | 19068 | 19136 | 798.2
16 |  | C-17-V2-PEG | 6234 | 6344 | 459 | Baja 800 mt<R | C-12-1A-LGR | 17340 | 17438 | 801.7
17 |  | C-36-V2-MAC | 13001 | 13306 | 460 |  | C-12-2A-LGR | 17350 | 17447 | 801.7
18 |  | C-42-V1-VMA | 14092 | 14176 | 500 |  | C-16-1A-SRO | 18940 | 19002 | 801.75
19 |  | C-40-V1-VMA | 13812 | 13890 | 580 |  | C-17-2A-SRO | 19078 | 19146 | 801.75
20 |  | C-41-V1-VMA | 13890 | 13965 | 580 |  | C-01-2A-VIM | 13343 | 13467 | 1000
21 | Madia 600<R<800 mt | C-18-V1-PEG | 6495 | 6606 | 608 |  | C-24-2A-FUT | 20866 | 20926 | 1028
22 |  | C-18-V2-PEG | 6505 | 6607 | 612 |  | C-24-1A-FUT | 20855 | 20915 | 1031
23 |  | C-16A/B-V1-PEG | 5866 | 6013 | 646 |  | C-13-1A-LGR | 17765 | 17864 | 1148
24 |  | C-16-V2-PEG | 5878 | 6037 | 650 |  | C-13-2A-LGR | 17775 | 17874 | 1151
25 |  | C-30-V2-RQU | 10251 | 10529 | 652 |  | C-14-2A-LGR | 17874 | 17985 | 1198
26 |  | C-30-V1-RQU | 10246 | 10496 | 673 |  | C-14-1A-LGR | 17864 | 17975 | 1201
27 |  | C-10-V2-BIL | 3690 | 3967 | 675 |  | C-27-1A-LCI | 21868 | 21931 | 1285
28 |  | C-10-V1-BIL | 3700 | 3957 | 678 |  | C-26-1A-LCI | 21325 | 21562 | 1408
29 |  | C-11-V1-PGA | 4104 | 4281 | 750 |  | C-26-2A-LCI | 21336 | 21562 | 1411
30 |  | C-39-V2-VMA | 13603 | 13713 | 750 |  | C-02-2A-VIM | 13515 | 13584 | 1500
31 |  | C-11-V2-PGA | 4111 | 4285 | 753.5 |  | C-23-1A-FUT | 20556 | 20617 | 1798
32 |  | C-40-V2-VMA | 13713 | 13782 | 760 |  | C-28-2A-LCI | 21897 | 21958 | 1800
33 |  | C-37-V1-VMA | 13373 | 13509 | 800 |  | C-23-2A-FUT | 20566 | 20627 | 1801
34 |  | C-38-V2-VMA | 13413 | 13504 | 800 |  | C-05-2A-VIM | 13934 | 13969 | 1996.5
35 | Baja 800 mt<R | C-37-V2-VMA | 13339 | 13413 | 820 |  | C-05-1A-VIM | 13928 | 13960 | 2000
36 |  | C-33-V2-MAC | 12156 | 12377 | 878 |  | C-28-1A-LCI | 21931 | 21994 | 3200
37 |  | C-33-V1-MAC | 12153 | 12375 | 881 |  | C-19-1A-SRA | 19532 | 19628 | 3498
38 |  | C-41-V2-VMA | 14088 | 14150 | 905 |  | C-19-2A-SRA | 19543 | 19638 | 3501
39 |  | C-42-V2-VMA | 14150 | 14213 | 905 |  | C-22-1A-FUT | 20249 | 20468 | 5988
40 |  | C-31-V2-LTO | 11576 | 11753 | 938 |  | C-25-1A-FUT | 20932 | 21046 | 5988
41 |  | C-31-V1-LTO | 11574 | 11730 | 942 |  | C-22-2A-FUT | 20259 | 20478 | 5991
42 |  | C-21A-V1-LOR | 7432 | 7485 | 1000 |  | C-25-2A-FUT | 20942 | 21056 | 5991
43 |  | C-18-A-V2-LOR | 6735 | 6809 | 1002 |  | C-20-1A-SRA | 19803 | 19876 | 7998
44 |  | C-23-V2-RGR | 7950 | 8147 | 1346 |  | C-21-2A-SRA | 19907 | 19980 | 7998
45 |  | C-23-V1-RGR | 7945 | 8142 | 1350 |  | C-27-2A-LCI | 21849 | 21897 | 8000
46 |  | C-14-V2-PGA | 4884 | 5121 | 1496 |  | C-20-2A-SRA | 19813 | 19886 | 8001
47 |  | C-14-V1-PGA | 4886 | 5117 | 1500 |  | C-21-1A-SRA | 19897 | 19969 | 8001
48 |  | C-38-V1-VMA | 13509 | 13630 | 1500 |  | C-09-2A-SJU | 16229 | 16393 | 9998
49 |  | C-39-V1-VMA | 13665 | 13768 | 1500 |  | C-09-1A-SJU | 16223 | 16387 | 10001
50 |  | C18B-V1-LOR | 6891 | 6971 | 1648 |  | C-18-2A-SRO | 19194 | 19410 | 10998
51 |  | C18B-V2-LOR | 6896 | 6977 | 1648 |  | C-18-1A-SRO | 19184 | 19399 | 11001
52 |  | C-56-V1-LME | 23435 | 23500 | 1796 |  | C-08-2A-SJU | 15109 | 15261 | 19998
53 |  | C-56-V2-LME | 23437 | 23529 | 1800 |  | C-08-1A-SJU | 15103 | 15255 | 20000
54 |  | C-21B-V1-LOR | 7485 | 7567 | 1996
55 |  | C-22-V2-LOR | 7657 | 7856 | 1996
56 |  | C-21-V2-LOR | 7395 | 7572 | 2000
57 |  | C-22-V1-LOR | 7651 | 7851 | 2000
58 |  | C-57-V1-LME | 23752 | 23820 | 2000
59 |  | C-58-V2-PPA | 23930 | 24173 | 2000
60 |  | C-58-V1-PPA | 23954 | 24144 | 2000
61 |  | C-59-V2-PPA | 24424 | 24552 | 2000
62 |  | C-05-V1-TOB | 1441 | 1587 | 2496
63 |  | C-07-V1-COL | 2558 | 2666 | 2496
64 |  | C-48-V2-TRI | 17579 | 17652 | 2496
65 |  | C-05-V2-TOB | 1441 | 1588 | 2500
66 |  | C-07-V2-COL | 2558 | 2667 | 2500
67 |  | C-48-V1-TRI | 17577 | 17650 | 2500
68 |  | C-15-V2-SBO | 5481 | 5642 | 2596
69 |  | C-15-V1-SBO | 5478 | 5639 | 2600
70 |  | C18C-V2-LOR | 6977 | 7028 | 2955
71 |  | C18C-V1-LOR | 6971 | 7023 | 2958
72 |  | C-54-V2-PIN | 22599 | 22671 | 2996.5
73 |  | C-54-V1-PIN | 22597 | 22669 | 3000
74 |  | C-55-V1-PIN | 23188 | 23263 | 3000
75 |  | C-55-V2-PIN | 23190 | 23265 | 3000
76 |  | C-59-V1-PPA | 24448 | 24553 | 3000
77 |  | C-60-V2-PPA | 24716 | 24797 | 3000
78 |  | C-60-V1-PPA | 24744 | 24804 | 3000
79 |  | C-61-V2-PPA | 24797 | 24858 | 3000
80 |  | C-32-V1-MAC | 12007 | 12153 | 4798
81 |  | C-32-V2-MAC | 12010 | 12156 | 4802
82 |  | C-06-V1-COL | 1839 | 1958 | 4996
83 |  | C-06-V2-COL | 1840 | 1959 | 5000
84 |  | C-57-V2-LME | 23754 | 23843 | 5500
85 |  | C-18-A-V1-LOR | 6729 | 6803 | 6729
86 |  | C-24-V1-RGR | 8290 | 8359 | 7998
87 |  | C-25-V2-RGR | 8425 | 8571 | 7998
88 |  | C-26-V1-RGR | 8566 | 8674 | 7998
89 |  | C-27-V2-RGR | 8678 | 8781 | 7998
90 |  | C-28-V1-LPR | 8878 | 8960 | 7998
91 |  | C-44-V1-RMA | 15598 | 15814 | 8000
92 |  | C-44-V2-RMA | 15600 | 15816 | 8000
93 |  | C-25-V1-RGR | 8420 | 8566 | 8001
94 |  | C-27-V1-RGR | 8674 | 8776 | 8001
95 |  | C-24-V2-RGR | 8270 | 8364 | 8002
96 |  | C-26-V2-RGR | 8571 | 8678 | 8002
97 |  | C-28-V2-LPR | 8883 | 8965 | 8002
98 |  | C-50-V2-HSR | 21320 | 21366 | 8096
99 |  | C-51-V1-PIN | 21612 | 21668 | 8096
100 |  | C-53-V2-PIN | 22209 | 22279 | 8096.5
101 |  | C-50-V1-HSR | 21318 | 21365 | 8100
102 |  | C-51-V2-PIN | 21614 | 21670 | 8100
103 |  | C-52-V1-PIN | 21859 | 21919 | 8100
104 |  | C-52-V2-PIN | 21861 | 21921 | 8100
105 |  | C-53-V1-PIN | 22207 | 22277 | 8100
106 |  | C-49-V2-ECO | 19376 | 19553 | 9996
107 |  | C-29-V2-RQU | 9785 | 9935 | 9998
108 |  | C-45-V1-RMA | 16377 | 16421 | 10000
109 |  | C-45-V2-RMA | 16378 | 16422 | 10000
110 |  | C-46-V1-TRI | 16816 | 16868 | 10000
111 |  | C-46-V2-TRI | 16817 | 16869 | 10000
112 |  | C-49-V1-ECO | 19374 | 19551 | 10000
113 |  | C-29-V1-RQU | 9780 | 9931 | 10002
114 |  | C-34-V1-MAC | 12778 | 12828 | 39980
115 |  | C-35-V2-MAC | 12900 | 13001 | 39998
116 |  | C-35-V1-MAC | 12898 | 12990 | 40001
117 |  | C-34-V2-MAC | 12780 | 12830 | 40010
118 |  | C-03-V1-TOB | 1185 | 1266 | 50000
119 |  | C-03-V2-TOB | 1214 | 1267 | 50000
120 |  | C-04-V1-TOB | 1266 | 1336 | 50000
121 |  | C-04-V2-TOB | 1267 | 1337 | 50000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## RECTAS PRINC.
Linea 4 |  |  |  |  | Linea 4A |  |  |  |  | EQUIPO | MANT. | Numeración, según especificaciones técnicas | ACTIVIDAD | TAREA | FRECUENCIA (DÍAS)
N | Descripción | PK Inicio | PK Final | Largo | N | Descripción | PK Inicio | PK Final | Largo | RIEL 60E1 (UIC60) | Inspección NDT | 3.4 | NDT | Ensayos de NDT de Riel. | 180
1 | TRAMO-V2-01-TOB | 671 | 780 | 109 | 153 | TRAMO-V2A-01-VIM | 13467 | 13515 | 48 |  |  |  |  | Ensayos de NDT de Soldaduras.
2 | TRAMO-V1-01-TOB | 673 | 782 | 109 | 154 | TRAMO-V2A-02-VIM | 13584 | 13602 | 18
3 | Estación TOB V1 | 966 | 1153 | 187 | 155 | TRAMO-V1A-01-VIM | 13738 | 13855 | 117
4 | Estación TOB V2 | 966 | 1182 | 216 | 156 | TRAMO-V2A-03-VIM | 13744 | 13855 | 111
5 | TRAMO-02-V1-TOB | 1336 | 1441 | 105 | 157 | TRAMO-V1A-02-VIM | 13915 | 13928 | 13
6 | TRAMO-02-V2-TOB | 1337 | 1441 | 104 | 158 | TRAMO-V2A-04-VIM | 13915 | 13934 | 19
7 | TRAMO-03-V1-TOB | 1587 | 1839 | 252 | 159 | Estación VIM V1 | 13960 | 14115 | 155
8 | TRAMO-03-V2-TOB | 1588 | 1840 | 252 | 160 | Estación VIM V2 | 13969 | 14115 | 146
9 | TRAMO-04-V1-COL | 1958 | 2301 | 343 | 161 | TRAMO-V1A-03-VIM | 14190 | 14262 | 72
10 | TRAMO-04-V2-COL | 1959 | 2302 | 343 | 162 | TRAMO-V2A-05-VIM | 14190 | 14268 | 78
11 | Estación COL V1 | 2301 | 2446 | 145 | 163 | TRAMO-V2A-06-VIM | 14948 | 15109 | 161
12 | Estación COL V2 | 2302 | 2447 | 145 | 164 | TRAMO-V1A-05-SJU | 15255 | 15502 | 247
13 | TRAMO-05-V1-COL | 2446 | 2558 | 112 | 165 | TRAMO-V2A-07-SJU | 15261 | 15502 | 241
14 | TRAMO-05-V2-COL | 2447 | 2558 | 111 | 166 | Estación SJU V1 | 15502 | 15672 | 170
15 | TRAMO-06-V1-COL | 2666 | 2992 | 326 | 167 | Estación SJU V2 | 15502 | 15672 | 170
16 | TRAMO-06-V2-BIL | 2667 | 2999 | 332 | 168 | TRAMO-V1A-06-SJU | 15672 | 16223 | 551
17 | Estación BIL V2 | 3112 | 3305 | 193 | 169 | TRAMO-V2A-08-SJU | 15672 | 16229 | 557
18 | Estación BIL V1 | 3117 | 3311 | 194 | 170 | TRAMO-V1A-07-SJU | 16387 | 16495 | 108
19 | TRAMO-07-V1-BIL | 3457 | 3700 | 243 | 171 | TRAMO-V2A-09-SJU | 16393 | 16504 | 111
20 | TRAMO-07-V2-BIL | 3465 | 3690 | 225 | 172 | TRAMO-V1A-08-LGR | 17012 | 17069 | 57
21 | TRAMO-08-V1-PGA | 3957 | 4104 | 147 | 173 | TRAMO-V2A-10-LGR | 17019 | 17069 | 50
22 | TRAMO-08-V2-PGA | 3967 | 4111 | 144 | 174 | Estación LGR V1 | 17069 | 17228 | 159
23 | Estación PGA V2 | 4580 | 4755 | 175 | 175 | Estación LGR V2 | 17069 | 17239 | 170
24 | Estación PGA V1 | 4581 | 4744 | 163 | 176 | TRAMO-V1A-09-LGR | 17438 | 17765 | 327
25 | TRAMO-09-V1-SBO | 5117 | 5276 | 159 | 177 | TRAMO-V2A-11-LGR | 17447 | 17775 | 328
26 | TRAMO-09-V2-SBO | 5121 | 5267 | 146 | 178 | TRAMO-V1A-10-LGR | 17975 | 18242 | 267
27 | Estación SBO V2 | 5267 | 5423 | 156 | 179 | TRAMO-V2A-12-LGR | 17985 | 18251 | 266
28 | Estación SBO V1 | 5276 | 5420 | 144 | 180 | TRAMO-V1A-11-SRO | 18586 | 18785 | 199
29 | TRAMO-10-V1-SBO | 5420 | 5478 | 58 | 181 | TRAMO-V2A-13-SRO | 18596 | 18785 | 189
30 | TRAMO-10-V2-SBO | 5423 | 5481 | 58 | 182 | Estación SRO V1 | 18785 | 18940 | 155
31 | TRAMO-11-V1-SBO | 5639 | 5866 | 227 | 183 | Estación SRO V2 | 18785 | 18950 | 165
32 | TRAMO-11-V2-SBO | 5642 | 5878 | 236 | 184 | TRAMO-V1A-12-SRO | 19002 | 19068 | 66
33 | Estación PEG V1 | 6013 | 6229 | 216 | 185 | TRAMO-V2A-14-SRO | 19012 | 19078 | 66
34 | Estación PEG V2 | 6037 | 6234 | 197 | 186 | TRAMO-V1A-13-SRO | 19136 | 19184 | 48
35 | TRAMO-12-V2-PEG | 6344 | 6505 | 161 | 187 | TRAMO-V2A-15-SRO | 19146 | 19194 | 48
36 | TRAMO-12-V1-PEG | 6351 | 6495 | 144 | 188 | TRAMO-V1A-14-SRO | 19399 | 19532 | 133
37 | TRAMO-13-V1-PEG | 6606 | 6729 | 123 | 189 | TRAMO-V2A-16-SRO | 19410 | 19543 | 133
38 | TRAMO-13-V2-PEG | 6607 | 6735 | 128 | 190 | Estación SRA V1 | 19628 | 19803 | 175
39 | TRAMO-14-V1-LOR | 6803 | 6891 | 88 | 191 | Estación SRA V2 | 19638 | 19813 | 175
40 | TRAMO-14-V2-LOR | 6809 | 6896 | 87 | 192 | TRAMO-V1A-15-SRA | 19876 | 19897 | 21
41 | TRAMO-15-V1-LOR | 7023 | 7059 | 36 | 193 | TRAMO-V2A-17-SRA | 19886 | 19907 | 21
42 | TRAMO-15-V2-LOR | 7028 | 7065 | 37 | 194 | TRAMO-V1A-16-SRA | 19969 | 20249 | 280
43 | Estación LOR V1 | 7186 | 7432 | 246 | 195 | TRAMO-V2A-18-SRA | 19980 | 20259 | 279
44 | Estación LOR V2 | 7191 | 7395 | 204 | 196 | TRAMO-V1A-17-FUT | 20468 | 20556 | 88
45 | TRAMO-16-V1-LOR | 7567 | 7651 | 84 | 197 | TRAMO-V2A-19-FUT | 20478 | 20566 | 88
46 | TRAMO-16-V2-LOR | 7572 | 7657 | 85 | 198 | TRAMO-V1A-18-FUT | 20617 | 20855 | 238
47 | TRAMO-17-V1-RGR | 7851 | 7945 | 94 | 199 | TRAMO-V2A-20-FUT | 20627 | 20866 | 239
48 | TRAMO-17-V2-RGR | 7856 | 7950 | 94 | 200 | TRAMO-V1A-19-FUT | 20915 | 20932 | 17
49 | Estación RGR V1 | 8142 | 8257 | 115 | 201 | TRAMO-V2A-21-FUT | 20926 | 20942 | 16
50 | Estación RGR V2 | 8147 | 8235 | 88 | 202 | TRAMO-V1A-20-FUT | 21046 | 21325 | 279
51 | TRAMO-18-V1-RGR | 8359 | 8420 | 61 | 203 | TRAMO-V2A-22-LCI | 21056 | 21336 | 280
52 | TRAMO-18-V2-RGR | 8364 | 8425 | 61 | 204 | Estación LCI V1 | 21637 | 21783 | 146
53 | TRAMO-19-V1-LPR | 8776 | 8878 | 102 | 205 | Estación LCI V2 | 21637 | 21783 | 146
54 | TRAMO-19-V2-LPR | 8781 | 8883 | 102 | 206 | TRAMO-V2A-23-LCI | 21958 | 22145 | 187
55 | TRAMO-20-V1-LPR | 8960 | 9172 | 212 | 207 | TRAMO-V1A-21-LCI | 21994 | 22097 | 103
56 | TRAMO-20-V2-LPR | 8965 | 9177 | 212
57 | Estación LPR V1 | 9172 | 9327 | 155
58 | Estación LPR V2 | 9177 | 9331 | 154
59 | TRAMO-21-V1-LPR | 9327 | 9780 | 453
60 | TRAMO-21-V2-LPR | 9331 | 9785 | 454
61 | TRAMO-22-V1-RQU | 9931 | 10096 | 165
62 | TRAMO-22-V2-RQU | 9935 | 10099 | 164
63 | Estación RQU V1 | 10096 | 10246 | 150
64 | Estación RQU V2 | 10099 | 10251 | 152
65 | TRAMO-23-V1-RQU | 10530 | 10940 | 410
66 | TRAMO-23A-V2-RQU | 10562 | 10585 | 23
67 | TRAMO-23B-V2-RQU | 10620 | 10867 | 247
68 | E-CIN
69 | TRAMO-23C-V2-RQU | 10902 | 10923 | 21
70 | TRAMO-24-V2-LTO | 10955 | 11425 | 470
71 | TRAMO-24-V1-LTO | 10977 | 11419 | 442
72 | Estación LTO V1 | 11419 | 11574 | 155
73 | Estación LTO V2 | 11425 | 11576 | 151
74 | TRAMO-25-V1-LTO | 11730 | 12007 | 277
75 | TRAMO-25-V2-LTO | 11753 | 12010 | 257
76 | TRAMO-26-V1-MAC | 12375 | 12648 | 273
77 | TRAMO-26-V2-MAC | 12377 | 12653 | 276
78 | Estación MAC V1 | 12648 | 12778 | 130
79 | Estación MAC V2 | 12653 | 12780 | 127
80 | TRAMO-27-V1-MAC | 12828 | 12898 | 70
81 | TRAMO-27-V2-MAC | 12830 | 12900 | 70
82 | TRAMO-27A-V1-MAC | 13293 | 13373 | 80
83 | TRAMO-27A-V2-VMA | 13504 | 13603 | 99
84 | TRAMO-28-V1-VMA | 13768 | 13812 | 44
85 | TRAMO-28-V2-VMA | 13782 | 13968 | 186
86 | Estación VMA V1 | 13965 | 14092 | 127
87 | Estación VMA V2 | 13968 | 14088 | 120
88 | TRAMO-28A-V1-VMA | 14176 | 14220 | 44
89 | Estación VVA V2 | 14653 | 14856 | 203
90 | Estación VVA V1 | 14677 | 14858 | 181
91 | TRAMO-29-V2-VVA | 14856 | 15228 | 372
92 | TRAMO-29-V1-VVA | 14858 | 15228 | 370
93 | TRAMO-30-V1-VVA | 15228 | 15598 | 370
94 | TRAMO-30-V2-VVA | 15228 | 15600 | 372
95 | TRAMO-31-V1-RMA | 15814 | 15933 | 119
96 | TRAMO-31-V2-RMA | 15816 | 15933 | 117
97 | Estación RMA V1 | 15933 | 16073 | 140
98 | Estación RMA V2 | 15933 | 16073 | 140
99 | TRAMO-32-V1-RMA | 16073 | 16377 | 304
100 | TRAMO-32-V2-RMA | 16073 | 16378 | 305
101 | TRAMO-33-V1-TRI | 16421 | 16816 | 395
102 | TRAMO-33-V2-TRI | 16422 | 16817 | 395
103 | TRAMO-34-V1-TRI | 16868 | 17089 | 221
104 | TRAMO-34-V2-TRI | 16869 | 17090 | 221
105 | Estación TRI V1 | 17089 | 17243 | 154
106 | Estación TRI V2 | 17090 | 17253 | 163
107 | TRAMO-35-V2-TRI | 17378 | 17579 | 201
108 | TRAMO-35-V1-TRI | 17387 | 17577 | 190
109 | TRAMO-36-V1-LQU | 17650 | 17900 | 250
110 | TRAMO-36-V2-LQU | 17652 | 17900 | 248
111 | Estación SJE V1 - V2 | 17900 | 18080 | 180
112 | TRAMO-36-V1-LQU | 18080 | 18935 | 1145
113 | TRAMO-36-V2-LQU | 18080 | 18795 | 715
114 | Estación LQU V1 | 18795 | 18935 | 140
115 | Estación LQU V2 | 18795 | 18935 | 140
116 | TRAMO-37-V1-LQU | 18935 | 19374 | 439
117 | TRAMO-37-V2-LQU | 18935 | 19376 | 441
118 | TRAMO-38-V1-ECO | 19551 | 19698 | 147
119 | TRAMO-38-V2-ECO | 19553 | 19698 | 145
120 | Estación ECO V1 | 19698 | 19838 | 140
121 | Estación ECO V2 | 19698 | 19838 | 140
122 | TRAMO-39-V1-HSR | 19838 | 20548 | 710
123 | TRAMO-39-V2-HSR | 19838 | 20548 | 710
124 | Estación HSR V1 | 20548 | 20723 | 175
125 | Estación HSR V2 | 20548 | 20723 | 175
126 | TRAMO-40-V1-HSR | 20782 | 21318 | 536
127 | TRAMO-40-V2-HSR | 20782 | 21320 | 538
128 | TRAMO-41-V1-HSR | 21365 | 21612 | 247
129 | TRAMO-41-V2-HSR | 21366 | 21614 | 248
130 | TRAMO-42-V1-PIN | 21668 | 21859 | 191
131 | TRAMO-42-V2-PIN | 21670 | 21861 | 191
132 | TRAMO-43-V1-PIN | 21919 | 21982 | 63
133 | TRAMO-43-V2-PIN | 21921 | 21984 | 63
134 | Estación PIN V1 | 21982 | 22122 | 140
135 | Estación PIN V2 | 21984 | 22124 | 140
136 | TRAMO-44-V1-PIN | 22122 | 22207 | 85
137 | TRAMO-44-V2-PIN | 22124 | 22209 | 85
138 | TRAMO-45-V1-PIN | 22277 | 22597 | 320
139 | TRAMO-45-V2-PIN | 22279 | 22599 | 320
140 | TRAMO-45-V1-LME | 22669 | 23188 | 519
141 | TRAMO-45-V2-LME | 22671 | 23190 | 519
142 | Estación LME V1 | 23263 | 23435 | 172
143 | Estación LME V2 | 23265 | 23437 | 172
144 | TRAMO-47-V1-LME | 23532 | 23752 | 220
145 | TRAMO-47A-V2-LME | 23562 | 23582 | 20
146 | E-TPA
147 | TRAMO-47B-V2-LME | 23615 | 23754 | 139
148 | TRAMO-48-V1-LME | 23820 | 23922 | 102
149 | TRAMO-48-V2-LME | 23875 | 23897 | 22
150 | Estación PPA V1 | 24177 | 24416 | 239
151 | Estación PPA V2 | 24206 | 24392 | 186
152 | TRAMO-49-V2-PPA | 24552 | 24684 | 132
153 | TRAMO-49-V1-PPA | 24553 | 24708 | 155
154 | TRAMO-50-V1-PPA | 24804 | 24970 | 166
155 | TRAMO-50-V2-PPA | 24858 | 25026 | 168

## TPA (Taller Puente Alto)
TPA (TALLER PUENTE ALTO)
| Mantenimiento | Frecuencia | TPA | [7 empty] | EQUIPO | MANT. | Numeración, según especificaciones técnicas | ACTIVIDAD | TAREA
RIEL 60E1 | MENOR 3 | 180 | Maniobra CM1 | Haz Cocheras VG04 | Haz Cocheras VG15 | Haz Cocheras 35L | Cocheras G03 | Cocheras G14 | Haz talleres VM1 | Haz talleres 41C | RIEL 60E1 | MENOR 3 | 1.5 | Junta Aislante Colada Inspección/ Medición/ Hacer | Condición del extremo del riel
|  |  | Maniobra E | Haz Cocheras VG05 | Haz Cocheras VG16 | Haz Cocheras 35M | Cocheras G04 | Cocheras G15 | Haz talleres VM2 | Nave talleres M8 |  |  |  |  | Integridad de los componentes
|  |  | Maniobra Y | Haz Cocheras VG06 | Haz Cocheras 35C | Haz Cocheras35N | Cocheras G05 | Cocheras G16 | Haz talleres M1 | [5 empty] | Espacio del extremo de los rieles
|  |  | Maniobra CM2 | Haz Cocheras VG07 | Haz Cocheras 35D | Haz Cocheras 35O | Cocheras G06 | Haz talleres VL | Haz talleres M2 | [5 empty] | Verificar la integridad de los pernos
|  |  | Maniobra 35A | Haz Cocheras VG08 | Haz Cocheras 35E | Haz Cocheras 35P | Cocheras G07 | Haz talleres M1 | Haz talleres M3 | [5 empty] | Limpieza de componentes
|  |  | Maniobra 35B | Haz Cocheras VG09 | Haz Cocheras 35F | Haz Cocheras 35Q | Cocheras G08 | Haz talleres M2 | Haz talleres M4 | [5 empty] | Estado de Pintura
|  |  | Vía P VP | Haz Cocheras VG10 | Haz Cocheras 35G | Haz Cocheras 35R | Cocheras G09 | Haz talleres M3 | Haz talleres M5 | [5 empty] | Condición del balasto y de los durmientes bajo la junta aislante en zonas de talleres o cocheras
|  |  | Vía P P | Haz Cocheras VG11 | Haz Cocheras 35H | Haz Cocheras 35S | Cocheras G10 | Haz talleres M4 | Haz talleres M6 |  |  | Mantenimiento de Eclisas de Riel | 3.3 | Limpieza de eclisa y componenetes | Verificación del funcionamiento de la junta mecánica
| MANTENIMIENTO DE ECLISAS DE RIEL |  | Haz Cocheras VG01 | Haz Cocheras VG12 | Haz Cocheras 35I | Haz Cocheras 35T | Cocheras G11 | Haz talleres M5 | Haz talleres M7 | [5 empty] | Integridad de los componentes
|  |  | Haz Cocheras VG02 | Haz Cocheras VG13 | Haz Cocheras 35J | Cocheras G01 | Cocheras G12 | Haz talleres M6 | Haz talleres 41A | [5 empty] | Daños en los extremos del riel
|  |  | Haz Cocheras VG03 | Haz Cocheras VG14 | Haz Cocheras 35K | Cocheras G02 | Cocheras G13 | Haz talleres M7 | Haz talleres 41B | [5 empty] | Condición del Balasto bajo las uniones
| LUBRICACIÓN CURVAS DE VÍAS SECUNDARIAS | 0.5 | El Gel modificador de fricción se debe aplicar de manera continua en todas las curvas (se incluyen las agujas curvas de los aparatos de vía). | [11 empty] | Medición y alineación vertical y horizontal de rieles en eclisas
Limpieza integral de todos los componentes
Medición de temperatura y espacio entre los extremos del riel
| INSPECCIÓN NDT RIEL | 180 | MANIOBRAS CM1 | Haz Cocheras VG06 | Haz Cocheras VG16 | Cocheras G10 | Haz de Taller M3 | Nave de Taller M4 | [6 empty] | Registro de cala (separación cabeza de rieles)
|  |  | MANIOBRAS E | Haz Cocheras VG07 | Cocheras G01 | Cocheras G11 | Haz de Taller M4 | Nave de Taller M5 | [6 empty] | Verificación del par de apriete de los pernos
|  |  | MANIOBRAS Y | Haz Cocheras VG08 | Cocheras G02 | Cocheras G12 | Haz de Taller M5 | Nave de Taller M6 | [6 empty] | Lubricación
|  |  | MANIOBRAS CM2 | Haz Cocheras VG09 | Cocheras G03 | Cocheras G13 | Haz de Taller M6 | Nave de Taller M7 |  |  |  | Lubricar curvas de vías secundarias | 3.2 | Aplicar lubricante en curvas y agujas curvas en vías secundarias | Aplicar lubricante en curvas y agujas curvas en vías secundarias
|  |  | Via P VP | Haz Cocheras VG10 | Cocheras G04 | Cocheras G14 | Haz de Taller M7 | Nave de Taller M8 | [6 empty] | Limpiar lubricante contaminado del riel 60E1
|  |  | Haz Cocheras VG01 | Haz Cocheras VG11 | Cocheras G05 | Cocheras G15 | Haz de Taller VM1 | Nave de Taller VS | [6 empty] | Lubricación de las Agujas Curvas del Aparato
|  |  | Haz Cocheras VG02 | Haz Cocheras VG12 | Cocheras G06 | Cocheras G16 | Haz de Taller VM2 |  |  |  |  | INSPECCIÓN NDT RIEL | 3.4 | NDT | Ensayos de NDT de Riel.
|  |  | Haz Cocheras VG03 | Haz Cocheras VG13 | Cocheras G07 | Haz de Taller VL | Nave de Taller M1 | [7 empty] | Ensayos de NDT de Soldaduras.
|  |  | Haz Cocheras VG04 | Haz Cocheras VG14 | Cocheras G08 | Haz de Taller M1 | Nave de Taller M2
|  |  | Haz Cocheras VG05 | Haz Cocheras VG15 | Cocheras G09 | Haz de Taller M2 | Nave de Taller M3
APARATO DE VÍAS | MAYOR 1 A.V. | 180 | AV-35A | AV-41A | AV-35R
|  |  | AV-35B |  | AV-41B | [5 empty] | APARATO DE VÍA | MAYOR 1 A.V. | 1.1.1 | Asegurar el par de apriete de pernos de aguja | Torque de los pernos
|  |  | AV-35C | [9 empty] | 1.1.2 | Asegurar el par de apriete de pernos del Contracarril | Torque de los pernos
|  | 365 | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4 | AV-P |  |  |  |  | 1.1.3 | Asentamiento y fijación | Verificación de correcto asentamiento y nivelación de Corazones y antenas
|  |  | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 | [7 empty] | Verificación de torque y componentes de fijación de aparatos de vías
|  |  | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 | [5 empty] | 1.14 | Limpieza de Componentes | Aseo técnico de componentes del Aparato
|  |  | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 |  |  |  |  | MAYOR 2 A.V. | 1.2.1 | Agujas - Medición / Prueba / Hacer | Ajuste de la aguja y contraaguja
|  |  | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 | [7 empty] | Desgaste lateral de la aguja y contraaguja
| MAYOR 2 A.V. | 60 | AV-35A | AV-41A | AV-35R | [9 empty] | Ajuste de la aguja y silla de deslizamiento
|  |  | AV-35B |  | AV-41B | [9 empty] | Ajuste y escuadra del pie de la aguja
|  |  | AV-35C | [11 empty] | Distancia entre los bloques de ajuste y la aguja
|  | 120 | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4 | AV-P | [6 empty] | Apertura del talón de la aguja
|  |  | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 | [7 empty] | Movimiento de la aguja
|  |  | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 | [7 empty] | Esmerilado de las agujas y de las contraagujas
|  |  | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 | [5 empty] | 1.2.2 | Contracarril - Medición / Hacer | Calibrado del contracarril
|  |  | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 | [7 empty] | Ancho de las canaletas
| MENOR 1 DE A.V. | 15 | AV-35A | AV-41A | AV-35R | [9 empty] | Revisión del lainado del contracarril
|  |  | AV-35B |  | AV-41B | [9 empty] | Esmerilado de conjunto riel-contracarril
|  |  | AV-35C | [9 empty] | 1.4.3 | Mecanismos de mando de agujas - Medición / Pruebas / Hacer | Apriete de los pernos
|  | 30 | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4 | AV-P | [6 empty] | Libertad de movimiento
|  |  | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 | [7 empty] | Observación del movimiento de la aguja
|  |  | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 |  |  |  |  | MENOR 1 DE A.V. | 1.3 | Lubricación de espejos de aparatos de vías y contracarriles | Retiro de grasa y suciedad acumulada con espatula y solvente
|  |  | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 | [7 empty] | Lubricacion de espejos
|  |  | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 | [7 empty] | Verificacion del Correcto Funcionamiento
| MENOR 2 DE A.V. | 7 | AV-35A | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4
|  |  | AV-35B | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 |  |  |  | MENOR 2 DE A.V. | 1.4 | Aparato de Vía - Inspección Visual / Hacer | Lubricación de las Agujas del Aparatos de vías
|  |  | AV-35C | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 | [6 empty] | Contracarril - Lubricación de contracarriles
|  |  | AV-41A | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Condición de las uniones y conexiones
|  |  | AV-35R | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Soporte de los rodillos
|  |  | AV-41B |  |  |  |  | A.V.-P | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de las manivelas
| Inspección NDT A.V. | 180 | AV-35A | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de rodillos
|  |  | AV-35B | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Daños
|  |  | AV-35C | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Limpieza/ Aseo Técnico
|  |  | AV-41A | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Lubricación
|  |  | AV-35R | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 |  |  |  | MENOR 3 A.V. | 1.5 | Junta Aislante Colada y Mecánica - Inspección/ Medición/ Hacer | Condición del extremo del riel
|  |  | AV-41B |  |  |  |  | AV -P | [6 empty] | Integridad de los componentes
Espacio del extremo de los rieles
| MANTENIMIENTO PALANCAS DE MANIOBRA EN TALLERES | 720 | AV-M1 | AV-M4 | AV-M7 | [9 empty] | Verificar el apriete de los pernos
|  |  | AV-M2 | AV-M5 | AV-M8 | [9 empty] | Limpieza de componentes
|  |  | AV-M3 | AV-M6 | [10 empty] | Estado de Pintura
| MANTENIMIENTO VCC | 120 | AV-P | [8 empty] | Palancas de maniobra en talleres | 1.7 | Limpieza y estado de componentes | Apriete de pernos
Libertad de movimiento y lubricación de palancas de maniobra
| Recarga de A.V. | Intervenciones | AV-35A | AV-35D | AV-35I | AV-35N | AV-35T | AV-M4 | [6 empty] | Pintado de palanca
|  |  | AV-35B | AV-35E | AV-35J | AV-35O | AV-41C | AV-M5 | [6 empty] | Observación del movimiento de la aguja
|  |  | AV-35C | AV-35F | AV-35K | AV-35P | AV-M1 | AV-M6 |  |  |  | Inspección NDT | 1.8 | NDT | Ensayos de NDT de Riel.
|  |  | AV-41A | AV-35G | AV-35L | AV-35Q | AV-M2 | AV-M7 | [6 empty] | Ensayos de NDT de Soldaduras.
|  |  | AV-35R | AV-35H | AV-35M | AV-35S | AV-M3 | AV-M8 | [6 empty] | Ensayos de NDT de Aparatos de Vías, sus antenas y sus agujas.
|  |  | AV-41B |  |  |  |  | AV -P |  |  |  | Recarga de A.V. | 1.9 | Recarga | Recarga de aparato de vías
Trabajos Varios | MANTENIMIENTO DE TOPES DE FRICCIÓN | 180
|  |  | TOPE VIA DE PRUEBA | [7 empty] | CERROJO VCC | VCC | 2.1 | Cerrojo VCC - Hacer / Inspección | Integridad de los Componentes
Apertura de aguja
Aseo técnico de integridad de componentes de VCC
| LIMPIEZA DE VÍAS SECUNDARIAS (aspirado) | 180 | G01 | G05 | G09 | G13 | [8 empty] | Lubricación Base de deslizamiento
|  |  | G02 | G06 | G10 | G14 | [8 empty] | Lubricación Manga plástica
| LIMPIEZA DE VÍAS SECUNDARIAS (lavado) | 365 | G03 | G07 | G11 | G15 | [8 empty] | Lubricación Corredor interno del marco
|  |  | G04 | G08 | G12 | G16 | [8 empty] | Lubricación Pieza de bloqueo
Lubricación Cigüeñal de bloqueo y patín de aguja
Verificación de elementos de Desgaste
Revisar condición y apriete de todos los Pernos y Tuercas
[11 empty] | TRABAJOS VARIOS | Mantenimiento de Tope de Fricción | 4.1 | Limpieza y estado de componentes | Inspección de absorbente de choque (amortiguador)
Medición de tope de fricción hasta el fin de vía.
Reinstalación de abrazaderas guía de tope de fricción
Reinstalación de perneria de abrazaderas de unión riel/viga IPE
Reinstalación de perneria de anclaje de rieles auxiliares
Reinstalación del sistema de elementos de fricción
Limpieza y revisión de rieles principales y auxiliares
[12 empty] | Limpieza de vías secundarias | 4.2 | Aspirado y limpieza de vía | Aspirado de vía en cocheras de explotación
| * Intervenciones = para este mantenimiento se consideran en total 110 intervenciones anual para Rodado Acero (L4, L4A, TPA y CIN). | [13 empty] | Lavado de vía con agua a presión en cocheras de explotación

## CIN (Cocheras Inter. Quilin)
CIN (COCHERAS INTERMEDIAS)
| Mantenimiento | Frecuencia | CIN |  |  |  |  | EQUIPO | MANT. | Numeración, según especificaciones técnicas | ACTIVIDAD | TAREA
RIEL 60E1 | MENOR 3 | 180 | Maniobra VCM1 | Haz vías VG12 | Haz vías G13 |  |  | RIEL 60E1 | MENOR 3 | 1.5 | Junta Aislante Colada Inspección/ Medición/ Hacer | Condición del extremo del riel
|  |  | Maniobra E | Haz vías VV1 | Haz vías G14 | [6 empty] | Integridad de los componentes
|  |  | Maniobra 35 | Haz vías VM1 | Haz vías G15 | [6 empty] | Espacio del extremo de los rieles
|  |  | Maniobra 59 | Haz vías G01 | Interior cocheras G01 | [6 empty] | Verificar la integridad de los pernos
|  |  | Haz vías VG01 | Haz vías G02 | Interior cocheras G02 | [6 empty] | Limpieza de componentes
|  |  | Haz vías VG02 | Haz vías G03 | Interior cocheras G03 | [6 empty] | Estado de Pintura
|  |  | Haz vías VG03 | Haz vías G04 | Interior cocheras G04 | [6 empty] | Condición del balasto y de los durmientes bajo la junta aislante en zonas de talleres o cocheras
|  |  | Haz vías VG04 | Haz vías G05 | Interior cocheras G05 |  |  |  | Mantenimiento de Eclisas de riel | 3.3 | Limpieza de eclisa y componenetes | Verificación del funcionamiento de la junta mecánica
| MANTENIMIENTO DE ECLIDAD DE RIEL |  | Haz vías VG05 | Haz vías G06 | Interior cocheras G06 | [6 empty] | Integridad de los componentes
|  |  | Haz vías VG06 | Haz vías G07 | Interior cocheras G07 | [6 empty] | Daños en los extremos del riel
|  |  | Haz vías VG07 | Haz vías G08 | Interior cocheras G08 | [6 empty] | Condición del Balasto bajo las uniones
|  |  | Haz vías VG08 | Haz vías G09 | Interior cocheras G09 | [6 empty] | Medición y alineación vertical y horizontal de rieles en eclisas
|  |  | Haz vías VG09 | Haz vías G10 | Interior cocheras G10 | [6 empty] | Limpieza integral de todos los componentes
|  |  | Haz vías VG10 | Haz vías G11 | Interior cocheras G11 | [6 empty] | Medición de temperatura y espacio entre los extremos del riel
|  |  | Haz vías VG11 | Haz vías G12 | Interior cocheras G12 | [6 empty] | Registro de cala (separación cabeza de rieles)
Verificación del par de apriete de los pernos
| LUBRICACIÓN CURVAS DE VÍAS SECUNDARIAS | 0.5 | El líquido modificador de fricción se debe aplicar de manera continua en todas las curvas (se incluyen las agujas curvas de los aparatos de vía). | [8 empty] | Lubricación
[9 empty] | Lubricar curvas de vías secundarias | 3.2 | Aplicar lubricante en curvas y agujas curvas en vías secundarias | Aplicar lubricante en curvas y agujas curvas en vías secundarias
Limpiar lubricante contaminado del riel 60E1
| INSPECCIÓN NDT RIEL | 180 | Maniobra VCM1 | Haz Cocheras VG05 | Haz Cocheras VG12 | Cocheras G03 | Cocheras G10 |  |  |  |  | Lubricación de las Agujas Curvas del Aparato
|  |  | Maniobra E | Haz Cocheras VG06 | Haz Cocheras VV1 | Cocheras G04 | Cocheras G11
|  |  | Maniobra VCM3 | Haz Cocheras VG07 | Haz Cocheras VM1 | Cocheras G05 | Cocheras G12 |  | Inspección NDT RIEL | 3.4 | NDT | Ensayos de NDT de Riel.
|  |  | Haz Cocheras VG01 | Haz Cocheras VG08 | Cocheras V1 | Cocheras G06 | [5 empty] | Ensayos de NDT de Soldaduras.
|  |  | Haz Cocheras VG02 | Haz Cocheras VG09 | Cocheras M1 | Cocheras G07
|  |  | Haz Cocheras VG03 | Haz Cocheras VG10 | Cocheras G01 | Cocheras G08
|  |  | Haz Cocheras VG04 | Haz Cocheras VG11 | Cocheras G02 | Cocheras G09
Aparato de Vía | MAYOR 1 A.V. | 180 | AV-35 | AV-G02
|  |  | AV-59 | AV-G07 |  |  |  | APARATO DE VÍA | MAYOR 1 A.V. | 1.1.1 | Asegurar el par de apriete de pernos de aguja | Torque de los pernos
|  |  | AV-G01 | AV-G08 | [5 empty] | 1.1.2 | Asegurar el par de apriete de pernos del Contracarril | Torque de los pernos
|  | 365 | AV-G03 | AV-10 | AV-15 |  |  |  |  | 1.1.3 | Asentamiento y fijación | Verificación de correcto asentamiento y nivelación de Corazones y antenas
|  |  | AV-G04 | AV-11 | [7 empty] | Verificación de torque y componentes de fijación de aparatos de vías
|  |  | AV-G05 | AV-12 | [5 empty] | 1.14 | Limpieza de Componentes | Aseo técnico de componentes del Aparato
|  |  | AV-G06 | AV-13 |  |  |  |  | MAYOR 2 A.V. | 1.2.1 | Agujas - Medición / Prueba / Hacer | Lubricación de las Agujas del Aparatos de vías
|  |  | AV-G09 | AV-14 | [7 empty] | Contracarril - Lubricación de contracarriles
| MAYOR 2 A.V. | 60 | AV-35 | AV-G02 | [7 empty] | Ajuste de la aguja y silla de deslizamiento
|  |  | AV-59 | AV-G07 | [7 empty] | Ajuste y escuadra del pie de la aguja
|  |  | AV-G01 | AV-G08 | [7 empty] | Distancia entre los bloques de ajuste y la aguja
|  | 120 | AV-G03 | AV-10 | AV-15 | [6 empty] | Apertura del talón de la aguja
|  |  | AV-G04 | AV-11 | [7 empty] | Movimiento de la aguja
|  |  | AV-G05 | AV-12 | [7 empty] | Esmerilado de las agujas y de las contraagujas
|  |  | AV-G06 | AV-13 | [5 empty] | 1.2.2 | Contracarril - Medición / Hacer | Calibrado del contracarril
|  |  | AV-G09 | AV-14 | [7 empty] | Ancho de las canaletas
| MENOR 1 DE A.V. | 15 | AV-35 | AV-G02 | [7 empty] | Revisión del lainado del contracarril
|  |  | AV-59 | AV-G07 | [7 empty] | Esmerilado de conjunto riel-contracarril
|  |  | AV-G01 | AV-G08 | [5 empty] | 1.4.3 | Mecanismos de mando de agujas - Medición / Pruebas / Hacer | Apriete de los pernos
|  | 30 | AV-G03 | AV-10 | AV-15 | [6 empty] | Libertad de movimiento
|  |  | AV-G04 | AV-11 | [7 empty] | Observación del movimiento de la aguja
|  |  | AV-G05 | AV-12 |  |  |  |  | MENOR 1 DE A.V. | 1.3 | Lubricación de espejos de aparatos de vías y contracarriles | Retiro de grasa y suciedad acumulada con espatula y solvente
|  |  | AV-G06 | AV-13 | [7 empty] | Lubricacion de espejos
|  |  | AV-G09 | AV-14 | [7 empty] | Verificacion del Correcto Funcionamiento
| MENOR 2 DE A.V. | 7 | AV-35 | AV-G03 | AV-11
|  |  | AV-59 | AV-G04 | AV-12 |  |  |  | MENOR 2 DE A.V. | 1.4 | Aparato de Vía - Inspección Visual / Hacer | Lubricación de las Agujas del Aparatos de vías
|  |  | AV-G01 | AV-G05 | AV-13 | [6 empty] | Guardarieles - Lubricación de todos los Guardarieles del Aparato
|  |  | AV-G02 | AV-G06 | AV-14 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Condición de las uniones y conexiones
|  |  | AV-G07 | AV-G09 | AV-15 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Soporte de los rodillos
|  |  | AV-G08 | AV-10 | [7 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de las manivelas
| INSPECCIÓN NDT A.V. | 180 | AV-35 | AV-G04 | AV-G09 | AV-14 | [5 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Anclaje de rodillos
|  |  | AV-59 | AV-G05 | AV-10 | AV-15 | [5 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Daños
|  |  | AV-G01 | AV-G06 | AV-11 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Limpieza/ Aseo Técnico
|  |  | AV-G02 | AV-G07 | AV-12 | [6 empty] | Mecanismos de mando de agujas - Lubricación
|  |  | AV-G03 | AV-G08 | AV-13 |  |  |  | MENOR 3 A.V. | 1.5 | Junta Aislante Colada Inspección/ Medición/ Hacer | Condición del extremo del riel
| Recarga de A.V. | Intervenciones | AV-35 | AV-G03 | AV-11 | [6 empty] | Integridad de los componentes
|  |  | AV-59 | AV-G04 | AV-12 | [6 empty] | Espacio del extremo de los rieles
|  |  | AV-G01 | AV-G05 | AV-13 | [6 empty] | Verificar el apriete de los pernos
|  |  | AV-G02 | AV-G06 | AV-14 | [6 empty] | Limpieza de componentes
|  |  | AV-G07 | AV-G09 | AV-15 | [6 empty] | Estado de Pintura
|  |  | AV-G08 | AV-10 |  |  |  |  | Inspección NDT A.V. | 1.8 | NDT | Ensayos de NDT de Riel.
Trabajos Varios | LIMPIEZA DE VÍAS SECUNDARIAS (aspirado) | 180 | V1 | G03 | G07 | G11 | [5 empty] | Ensayos de NDT de Soldaduras.
|  |  | M1 | G04 | G08 | G12 | [5 empty] | Ensayos de NDT de Aparatos de Vías, sus antenas y sus agujas.
| LIMPIEZA DE VÍAS SECUNDARIAS (lavado) | 365 | G01 | G05 | G09 |  |  |  | Recarga de A.V. | 1.9 | Recarga | Recarga de aparato de vías
|  |  | G02 | G06 | G10
[8 empty] | TRABAJOS VARIOS | Limpieza de vías secundarias | 4.2 | Aspirado y limpieza de vía | Aspirado de vía en cocheras de explotación
Lavado de vía con agua a presión en cocheras de explotación
* Intervenciones = para este mantenimiento se consideran en total 110 intervenciones anual para Rodado Acero (L4, L4A, TPA y CIN).

## Correctivo (hidden)
| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE RODADO DE ACERO |  | unidad | Horas efectivas | Cantidad de personas | HH | Niveles de Uso de Recursos ANTERIOR | Q 2013 | Q 2014 | Q 2015 | Niveles de Uso de Recursos | Niveles de Uso de Recursos 3 niveles | Relación con Preventivo (Si/no) | Q | PXQ | Q | CRITICIDAD | Criticidad anterior | KL | RR |  | Observaciones | QXHH
| Nivel 1: Bajo - HH no especializado | [22 empty] | Prom. Regular | 149.4839 | Total regular | 4634
| Nivel 2: Medio - HH especializado bajo costo | [22 empty] | Prom. Especial | 2272.7 | Total especial
| Nivel 3: Alto - HH especializado Específico | [22 empty] | Varianza regular | 168665.7014 | Error regular | 410.6893 | 11.2835
| A: MÁS CRITICO | [22 empty] | Varianza regular | 32393424.61 | error especial | 5691.5222
B: MENOS CRÍTICO
1. | APARATO DE VÍAS
1.1.1 | Reemplazo de Agujas y Contragujas de un Aparato Vías | 0 | unidad | 3.5 | 10 | 35 | Nivel 2 | 7 | 3 | 11 | Nivel 2 | 3 | no | 8 |  | 8 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 280 | 3970853.29
1.1.2 | Esmerilado Manual de Agujas y Contragujas de Aparato de Vías | PXQ | unidad | 3.5 | 1 | 3.5 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | si | 0-1 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 3.5 | 21311.2906
1.1.3 | Eclisado Provisorio de Agujas en Aparato de Vías. | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 1 | 22047.4599
1.2.1 | Esmerilado Manual de Corazones en un Aparato de Vías | PXQ | unidad | 3.5 | 1 | 3.5 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 0-1 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 3.5 | 21311.2906
1.2.2 | Recarga de Corazones de Aparato de Vías | Equipo de Trabajo | equipo | 3.5 | 2 | 7 | Nivel 2 | 1 | 1 | 1 | Nivel 2 | 3 | no | 1 | Equipo de Trabajo | 1 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 7 | 5133396.49
1.2.3 | Reemplazo de Corazones de Aparato de Vías | PXQ | unidad | 4 | 10 | 40 | Nivel 2 | 0 | 1 | 4 | Nivel 2 | 3 | si | 4 | PXQ | 4 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 160 | 4463501.29
1.3.1 | Lubricación de Contracarriles | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.25 | 2 | 0.5 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | si | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 0.5 | 22196.1938
1.3.2 | Ajuste de Contracarriles (Cota de Seguridad) | 0 | unidad | 2 | 4 | 8 | Nivel 1 | 20 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 6 |  | 6 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 48 | 10298.9761
1.3.3 | Reemplazo de Contracarriles | PXQ | unidad | 3 | 4 | 12 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 0-1 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 12 | 18901.8148
2. | CERROJO VCC | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Reemplazo de VCC y Componentes dañados. | PXQ | unidad | 3.5 | 3 | 10.5 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 0-1 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 10.5 | 19316.5164
3. | RIEL | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Reemplazo de trozo o cupón de Riel 60E01 | 0 | unidad | 3.5 | 10 | 35 | Nivel 2 | 19 | 609 | 788 | Nivel 2 | 3 | no | 550 |  | 550 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 19250 | 288228715.29
3.1.2 | Esmerilado y reperfilado correctivo manual de Riel | 0 | metros | 3.5 | 2 | 7 | Nivel 1 | 0 | 0 | 181 | Nivel 1 | 2 | no | 150 |  | 150 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 1050 | 810929.2986
3.1.4 | Eclisado provisorio de Riel | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | si | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 1 | 22047.4599
3.2 | Reemplazo y reposición de partes y componentes de Juntas Mecánicas. | PXQ | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 2 | 21751.4922
3.3 | Reemplazo de partes y componentes de Juntas Aislantes Mecánicas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 10 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 4 | Cuadrilla Emergencia | 4 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 8 | 20017.6857
3.4.1 | Reemplazo de Soldadura de Riel 60E01 | 0 | unidad | 2.5 | 5 | 12.5 | Nivel 2 | 4 | 5 | 4 | Nivel 2 | 3 | si | 10 |  | 10 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 125 | 4612615.29
3.4.2 | Eclisado Provisorio de Soldadura de Riel 60E01 | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | si | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 1 | 22047.4599
3.5.1 | Reemplazo de Juntas Aislantes Coladas | PXQ | unidad | 8 | 10 | 80 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 0-1 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 80 | 4828.0083
3.5.2 | Limpieza y Lavado de Juntas Aislantes Coladas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 1 | 1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | si | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 1 | 22047.4599
3.5.3 | Esmerilado de Rieles en Juntas Aislantes Coladas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 1 | 1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | si | 0-1 | Cuadrilla Emergencia | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 2,B | Correctivo Regular |  | 1 | 22047.4599
3.6 | Cambio de chicotes de continuidad eléctrica | 0 | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 28 | 25 | 16 | Nivel 1 | 2 | no | 24 |  | 24 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 2,B | Correctivo Regular |  | 48 | 10298.9761
3.7 | Verificación y correccion de Geometría de Vías | 0 | metros | 3.5 | 6 | 21 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | si | 100 |  | 100 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 2100 | 29825.29
4. | TERCER RIEL (T52) | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Esmerilado de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | 0 | metros | 2 | 2 | 4 | Nivel 1 | 0 | 20 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 20 |  | 20 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 80 | 4828.0083
4.1.2 | Reemplazo de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | PXQ | unidad | 3.5 | 10 | 35 | Nivel 2 | 0 | 10 | 0 | Nivel 2 | 3 | no | 20 |  | 20 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 700 | 2473385.29
4.2 | Correctivos del Tercer Riel y Plano Inclinado | PXQ | metros | 2 | 3 | 6 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 6 | 20587.6212
4.2.2 | Reemplazo de Soldaduras de Tercer Riel T-52. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 | [7 empty] | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 22345.4277
4.3 | Reemplazo y construcción de Planos Inclinados de Tercer Riel T-52 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 | [7 empty] | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 22345.4277
4.4 | Reemplazo y/o Reparación de Anclajes Centrales de Tercer Riel T-52 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 | [7 empty] | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 22345.4277
4.3 | Reemplazo y Limpieza de Aisladores y Soportes Metálicos de Tercer Riel y sus Fijaciones |  | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 0 | 1 | Nivel 1 | 1 | no | 15 |  | 15 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 30 | 14276.3954
4.4.1 | Corrección y/o Ajuste de la Geometría de Tercer Riel | 0 | metros | 3.5 | 6 | 21 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | no | 100 |  | 100 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 2100 | 3804513.1696
5. | FIJACIONES DE VÍAS | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
5.1 | Reemplazo de la Fijación Vossloh W14 p/durmientes sobre Hormigón o Balasto | 0 | metros | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 33 | 49 | Nivel 1 | 1 | no | 180 |  | 180 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 360 | 44317.0406
5.2 | Reemplazo de la Fijación Vossloh 336 - Sillas sobre Hormigón | 0 | metros | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 146 | 164 | 166 | Nivel 1 | 1 | no | 180 |  | 180 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 360 | 44317.0406
5.4 | Reemplazo de Fijación Vossloh KS - Sillas sobre Pilotes | PXQ | metros | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 2 | 21751.4922
5.5 | Reemplazo de anclajes de Aparatos de Vías | 0 | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 2 | 17 | 73 | 350 | Nivel 1 | 2 | si | 180 |  | 180 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 360 | 44317.0406
6. | SOPORTE DE VÍA | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock tendidos sobre Hormigón | PXQ | unidad | 3.5 | 6 | 21 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | si | 0-1 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 21 | 16508.1051
6.2 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock sobre Balasto | PXQ | unidad | 4 | 10 | 40 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | si | 0-1 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 40 | 4984949.29
6.3 | Reemplazo de Durmientes Madera sobre Balasto | PXQ | unidad | 3.5 | 10 | 35 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | si | 0-1 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 35 | 5007301.29
6.4 | Reparación de durmientes de madera | PXQ | unidad | 1 | 2 | 2 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 2 | 21751.4922
6.5 | Rameo y | PXQ | M.V.S | 3 | 10 | 30 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 2; B | Nivel 3,B | Correctivo Especial | UNIR EN EL CONTEXTO DE LA 6.6 indicar que es para zonas de vía simple y a.v. | 30 | 5029703.29
7. | TRABAJOS VARIOS | 0 | [16 empty] | ; |  | 0 |  |  | 0
7.1 | Reparación de Topes de Fin de Vía (arena) | PxQ | unidad | 3 | 6 | 18 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | no | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 18 | 17288.0083
7.2 | Reparación de Topes de Fricción | PXQ | unidad | 4 | 6 | 24 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | si | 0-1 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 24 | 15746.2019
7.3 | Servicio de trabajos especializados | 0 | HH |  |  | 1368 | Nivel 1 | 2158 | 1215 | 702 | Nivel 2 | --- | no | 1368 |  | 1368 | A | B | Nivel 2; A | Nivel ---,A |  |  | 1871424
MVS: Metro en el eje longitudinal que abarca todos los elementos y componentes de una vía.

## Hoja1 (hidden)
| QXHH | Act |  |  | QxHH | QxHH (%) | HH | Q
Nivel 2; A | 22697 | 9 | Nivel 1 | Correctivo Regular | 4634 | 16.94% | 242 | 877
Nivel 1; A | 3730 | 16 | Nivel 2 | Correctivo especial | 22727 | 83.06% | 290.5 | 696
Nivel 1; B | 904 | 12 |  |  | 27361 | 100%
Nivel 2; B | 30 | 1
HH ESPECIALIZADA | 1368 | 1 |  |  | Act. | Act. (%)
| 28729 |  | Nivel 1 | Correctivo Regular | 28 | 73.68%
|  |  | Nivel 2 | Correctivo especial | 10 | 26.32%
[5 empty] | 38 | 100%
nivel 2 | 22727
nivel 1 | 4634
UNIDAD DE MEDIDA | CORRECTIVO REGULAR | CORRECTIVO ESPECIAL |  |  | CORRECTIVO REGULAR | CORRECTIVO ESPECIAL
unidad | 21 | 7 | 75% | 70% | 676 | 20590 | 14.59% | 90.6%
equipo | 0 | 1 | 0% | 10% | 0 | 7 | 0% | 0.0308%
metros | 7 | 1 | 25% | 10% | 3958 | 2100 | 85.41% | 9.24%
M.V.S | 0 | 1 | 0% | 10% | 0 | 30 | 0% | 0.132%
[5 empty] | 4634 | 22727

## Correctivo rel3 (hidden)
| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE RODADO DE ACERO |  | unidad | Horas efectivas | Cantidad de personas | HH |  | Niveles de Uso de Recursos ANTERIOR | Q 2013 | Q 2014 | Q 2015 | Niveles de Uso de Recursos | Niveles de Uso de Recursos 3 niveles |  | Relación con Preventivo (Si/no) | Q | 2015-Q | PXQ | Q | CRITICIDAD | Criticidad anterior | KL | RR |  | Observaciones | QXHH
| Nivel 1: Bajo - HH no especializado | [25 empty] | Prom. Regular | 23.5594 | Total regular | 730.34
| Nivel 2: Medio - HH especializado bajo costo | [25 empty] | Prom. Especial | 610.794 | Total especial
| Nivel 3: Alto - HH especializado Específico | [25 empty] | Varianza regular | 4877.6831 | Error regular | 69.8404 | 10.4573
| A: MÁS CRITICO | [25 empty] | Varianza regular | 2364924.738 | error especial | 1537.8312
| B: MENOS CRÍTICO | [30 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | PROM
1. | APARATO DE VÍAS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Reemplazo de Agujas y Contragujas de un Aparato Vías | 0 | unidad | 3.5 | 10 | 35 | 9.45 | Nivel 2 | 7 | 3 | 11 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | no | 8 |  |  | 8 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 75.6 | 286432.6176 |  |  |  |  | 245 | 105 | 385 | 280
1.1.2 | Esmerilado Manual de Agujas y Contragujas de Aparato de Vías | PXQ | unidad | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.595 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | si | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Eclisado Provisorio de Agujas en Aparato de Vías. | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | 0.14 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Esmerilado Manual de Corazones en un Aparato de Vías | PXQ | unidad | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.595 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Recarga de Corazones de Aparato de Vías | Equipo de Trabajo | equipo | 3.5 | 2 | 7 | 1.89 | Nivel 2 | 1 | 1 | 1 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | no | 1 | 0 | Equipo de Trabajo | 1 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 1.89 | 370764.0812 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
1.2.3 | Reemplazo de Corazones de Aparato de Vías | PXQ | unidad | 4 | 10 | 40 | 10.8 | Nivel 2 | 0 | 1 | 4 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | si | 4 | 0 | PXQ | 4 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 43.2 | 322162.9488 |  |  |  |  | 0 | 40 | 160 | 160
1.3.1 | Lubricación de Contracarriles | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.07 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | si | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Ajuste de Contracarriles (Cota de Seguridad) | 0 | unidad | 2 | 4 | 8 | 1.36 | Nivel 1 | 20 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 6 | -1 |  | 6 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 8.16 | 237.1401 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 48
1.3.3 | Reemplazo de Contracarriles | PXQ | unidad | 3 | 4 | 12 | 2.04 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | CERROJO VCC | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Reemplazo de VCC y Componentes dañados. | PXQ | unidad | 3.5 | 3 | 10.5 | 1.785 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | RIEL | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Reemplazo de trozo o cupón de Riel 60E01 | 0 | unidad | 3.5 | 10 | 35 | 9.45 | Nivel 2 | 19 | 609 | 788 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | no | 550 | 0.43273 |  | 550 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 5197.5 | 21037871.9304 |  |  |  |  | 665 | 21315 | 27580 | 19250
3.1.2 | Esmerilado y reperfilado correctivo manual de Riel | 0 | metros | 3.5 | 2 | 7 | 1.19 | Nivel 1 | 0 | 0 | 181 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 150 | 0.20667 |  | 150 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 178.5 | 24006.6035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1267 | 1050
3.1.4 | Eclisado provisorio de Riel | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | 0.14 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | si | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Reemplazo y reposición de partes y componentes de Juntas Mecánicas. | PXQ | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Reemplazo de partes y componentes de Juntas Aislantes Mecánicas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 10 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 4 | -1 | Cuadrilla Emergencia | 4 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 1.12 | 503.5246 |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 8
3.4.1 | Reemplazo de Soldadura de Riel 60E01 | 0 | unidad | 2.5 | 5 | 12.5 | 3.375 | Nivel 2 | 4 | 5 | 4 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | si | 10 | -0.6 |  | 10 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 33.75 | 332979.7779 |  |  |  |  | 50 | 62.5 | 50 | 125
3.4.2 | Eclisado Provisorio de Soldadura de Riel 60E01 | Cuadrilla Emergencia | unidad | 0.5 | 2 | 1 | 0.14 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | si | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Reemplazo de Juntas Aislantes Coladas | PXQ | unidad | 8 | 10 | 80 | 13.6 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Limpieza y Lavado de Juntas Aislantes Coladas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 1 | 1 | 0.14 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | si | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Esmerilado de Rieles en Juntas Aislantes Coladas | Cuadrilla Emergencia | unidad | 1 | 1 | 1 | 0.17 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | si | 0 | 0 | Cuadrilla Emergencia | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 2,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Cambio de chicotes de continuidad eléctrica | 0 | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.34 | Nivel 1 | 28 | 25 | 16 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 24 | -0.33333 |  | 24 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 2,B | Correctivo Regular |  | 8.16 | 237.1401 |  |  |  |  | 56 | 50 | 32 | 48
3.7 | Verificación y correccion de Geometría de Vías | 0 | metros | 3.5 | 6 | 21 | 5.67 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | si | 100 | -1 |  | 100 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 567 | 1917.9144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100
4. | TERCER RIEL (T52) | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Esmerilado de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | 0 | metros | 2 | 2 | 4 | 0.56 | Nivel 1 | 0 | 20 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 20 | -1 |  | 20 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 11.2 | 152.7537 |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80
4.1.2 | Reemplazo de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | PXQ | unidad | 3.5 | 10 | 35 | 9.45 | Nivel 2 | 0 | 10 | 0 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | no | 20 | -1 |  | 20 | A | A | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 189 | 177910.1784 |  |  |  |  | 0 | 350 | 0 | 700
4.2 | Correctivos del Tercer Riel y Plano Inclinado | PXQ | metros | 2 | 3 | 6 | 0.84 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Reemplazo de Soldaduras de Tercer Riel T-52. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 |  | Nivel |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Reemplazo y construcción de Planos Inclinados de Tercer Riel T-52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 |  | Nivel |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Reemplazo y/o Reparación de Anclajes Centrales de Tercer Riel T-52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Nivel 1 |  | Nivel |  |  | 0 |  |  |  |  | Nivel 1; | Nivel , | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Reemplazo y Limpieza de Aisladores y Soportes Metálicos de Tercer Riel y sus Fijaciones |  | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 0 | 1 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 15 | -0.93333 |  | 15 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 1,A | Correctivo Regular |  | 4.2 | 374.7846 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 30
4.4.1 | Corrección y/o Ajuste de la Geometría de Tercer Riel | 0 | metros | 3.5 | 6 | 21 | 3.57 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | no | 100 | -1 |  | 100 | A | A | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 357 | 111182.6638 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100
5. | FIJACIONES DE VÍAS | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Reemplazo de la Fijación Vossloh W14 p/durmientes sobre Hormigón o Balasto | 0 | metros | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 33 | 49 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 180 | -0.72778 |  | 180 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 50.4 | 720.4202 |  |  |  |  | 0 | 66 | 98 | 360
5.2 | Reemplazo de la Fijación Vossloh 336 - Sillas sobre Hormigón | 0 | metros | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 146 | 164 | 166 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 180 | -0.077778 |  | 180 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 50.4 | 720.4202 |  |  |  |  | 292 | 328 | 332 | 360
5.4 | Reemplazo de Fijación Vossloh KS - Sillas sobre Pilotes | PXQ | metros | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Reemplazo de anclajes de Aparatos de Vías | 0 | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.34 | Nivel 2 | 17 | 73 | 350 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | si | 180 | 0.94444 |  | 180 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 61.2 | 1416.8182 |  |  |  |  | 34 | 146 | 700 | 360
6. | SOPORTE DE VÍA | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock tendidos sobre Hormigón | PXQ | unidad | 3.5 | 6 | 21 | 3.57 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 2 | Nivel 2 | si | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 1; A | Nivel 2,A | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock sobre Balasto | PXQ | unidad | 4 | 10 | 40 | 10.8 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | si | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 0 | 373069.3104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Reemplazo de Durmientes Madera sobre Balasto | PXQ | unidad | 3.5 | 10 | 35 | 9.45 | Nivel 2 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | si | 0 | 0 | PXQ | 1 | A | B | Nivel 2; A | Nivel 3,A | Correctivo Especial |  | 0 | 373069.3104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Reparación de durmientes de madera | PXQ | unidad | 1 | 2 | 2 | 0.28 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Rameo y | PXQ | M.V.S | 3 | 10 | 30 | 8.1 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 2 | 3 | Nivel 3 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 2; B | Nivel 3,B | Correctivo Especial | UNIR EN EL CONTEXTO DE LA 6.6 indicar que es para zonas de vía simple y a.v. | 0 | 373069.3104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | TRABAJOS VARIOS | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ; |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Reparación de Topes de Fin de Vía (arena) | PxQ | unidad | 3 | 6 | 18 | 2.52 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | no | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Reparación de Topes de Fricción | PXQ | unidad | 4 | 6 | 24 | 3.36 | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 | Nivel 1 | 1 | Nivel 1 | si | 0 | 0 | PXQ | 1 | B | B | Nivel 1; B | Nivel 1,B | Correctivo Regular |  | 0 | 555.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Servicio de trabajos especializados | 0 | HH |  |  | 1368 |  | Nivel 1 | 2158 | 1215 | 702 | Nivel 2 | --- |  | no | 0 |  |  | 1368 | A | B | Nivel 2; A | Nivel ---,A |  |  | 1871424
MVS: Metro en el eje longitudinal que abarca todos los elementos y componentes de una vía.
-15.87%

## Hoja1 (2) (hidden)
| QXHH | Act |  |  | QxHH | QxHH (%) | HH | Q
Nivel 2; A | 6107.94 | 9 | Nivel 1 | Correctivo Regular | 730.34 | 10.68% | 39.025 | 877
Nivel 1; A | 610.18 | 16 | Nivel 2 | Correctivo especial | 6107.94 | 89.32% | 78.435 | 696
Nivel 1; B | 120.16 | 12 |  |  | 6838.28 | 100%
Nivel 2; B | 0 | 1
HH ESPECIALIZADA | 1368 | 1 |  |  | Act. | Act. (%)
| 8206.28 |  | Nivel 1 | Correctivo Regular | 28 | 73.68%
|  |  | Nivel 2 | Correctivo especial | 10 | 26.32%
[5 empty] | 38 | 100%
nivel 2 | 6107.94
nivel 1 | 730.34
UNIDAD DE MEDIDA | CORRECTIVO REGULAR | CORRECTIVO ESPECIAL |  |  | CORRECTIVO REGULAR | CORRECTIVO ESPECIAL
unidad | 21 | 7 | 75% | 70% | 676 | 20590 | 14.59% | 90.6%
equipo | 0 | 1 | 0% | 10% | 0 | 7 | 0% | 0.0308%
metros | 7 | 1 | 25% | 10% | 3958 | 2100 | 85.41% | 9.24%
M.V.S | 0 | 1 | 0% | 10% | 0 | 30 | 0% | 0.132%
[5 empty] | 4634 | 22727

## Correctivo (2) (hidden)
| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE RODADO DE ACERO | CRITICIDAD
1. | APARATO DE VÍAS
1.1.1 | Reemplazo de Agujas y Contragujas de un Aparato Vías | A
1.1.2 | Esmerilado Manual de Agujas y Contragujas de Aparato de Vías | A
1.1.3 | Eclisado Provisorio de Agujas en Aparato de Vías. | A
1.2.1 | Esmerilado Manual de Corazones en un Aparato de Vías | A
1.2.2 | Recarga de Corazones de Aparato de Vías | A
1.2.3 | Reemplazo de Corazones de Aparato de Vías | A
1.3.1 | Lubricación de Contracarriles | A
1.3.2 | Ajuste de Contracarriles (Cota de Seguridad) | A
1.3.3 | Reemplazo de Contracarriles | A
2. | CERROJO VCC
2.1 | Reemplazo de VCC y Componentes dañados. | A
3. | RIEL
3.1.1 | Reemplazo de trozo o cupón de Riel 60E01 | A
3.1.2 | Esmerilado y reperfilado correctivo manual de Riel | A
3.1.4 | Eclisado provisorio de Riel | A
3.2 | Reemplazo y reposición de partes y componentes de Juntas Mecánicas. | B
3.3 | Reemplazo de partes y componentes de Juntas Aislantes Mecánicas | A
3.4.1 | Reemplazo de Soldadura de Riel 60E01 | A
3.4.2 | Eclisado Provisorio de Soldadura de Riel 60E01 | A
3.5.1 | Reemplazo de Juntas Aislantes Coladas | A
3.5.2 | Limpieza y Lavado de Juntas Aislantes Coladas | B
3.5.3 | Esmerilado de Rieles en Juntas Aislantes Coladas | B
3.6 | Cambio de chicotes de continuidad eléctrica | B
3.7 | Verificación y correccion de Geometría de Vías | A
4. | TERCER RIEL (T52)
4.1.1 | Esmerilado de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | B
4.1.2 | Reemplazo de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | A
4.2 | Correctivos del Tercer Riel y Plano Inclinado | B
4.2.2 | Reemplazo de Soldaduras de Tercer Riel T-52.
4.3 | Reemplazo y construcción de Planos Inclinados de Tercer Riel T-52
4.4 | Reemplazo y/o Reparación de Anclajes Centrales de Tercer Riel T-52
4.3 | Reemplazo y Limpieza de Aisladores y Soportes Metálicos de Tercer Riel y sus Fijaciones | A
4.4.1 | Corrección y/o Ajuste de la Geometría de Tercer Riel | A
5. | FIJACIONES DE VÍAS
5.1 | Reemplazo de la Fijación Vossloh W14 p/durmientes sobre Hormigón o Balasto | B
5.2 | Reemplazo de la Fijación Vossloh 336 - Sillas sobre Hormigón | B
5.4 | Reemplazo de Fijación Vossloh KS - Sillas sobre Pilotes | B
5.5 | Reemplazo de anclajes de Aparatos de Vías | A
6. | SOPORTE DE VÍA
6.1 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock tendidos sobre Hormigón | A
6.2 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock sobre Balasto | A
6.3 | Reemplazo de Durmientes Madera sobre Balasto | A
6.4 | Reparación de durmientes de madera | B
6.5 | Rameo y regulación de durmientes en aparatos y vía simple en vías secundarias | B
7. | TRABAJOS VARIOS
7.1 | Reparación de Topes de Fin de Vía (arena) | B
7.2 | Reparación de Topes de Fricción | B
7.3 | Servicio de trabajos especializados | A
MVS: Metro en el eje longitudinal que abarca todos los elementos y componentes de una vía.

## Hoja2 (hidden)
Q
| 2013 | 2014 | 2015 | prom INF
Correctivo Regular | 211 | 325 | 763 | 859 | -0.75437 | -0.62165 | -0.11176 | 0
Correctivo Especial | 31 | 629 | 808 | 693
| 242 | 954 | 1571 | 1552
| 242 | 954 | 1571 | 1552
HH*Q
| 2013 | 2014 | 2015 | prom
Correctivo Regular | 542 | 690 | 2431 | 4444 | -0.87804 | -0.84473 | -0.45297
Correctivo Especial | 967 | 21879.5 | 28182 | 22622
| 1509 | 22569.5 | 30613 | 27066
| 1509 | 22569.5 | 30613 | 27066

## Correctivos
| Mantenimiento Correctivo Acero | Unidad | Criticidad | Tipo de Correctivo
A-B
1. | APARATO DE VÍAS
1.1.1 | Reemplazo de Agujas y contraagujas de un Aparato Vías | unidad | A | Correctivo Especial
1.1.2 | Eclisado Provisorio de Agujas en Aparato de Vías. | unidad | A | Correctivo Regular
1.2.1 | Reemplazo de Corazones de Aparato de Vías | unidad | A | Correctivo Especial
1.3.1 | Lubricación del Contracarril | unidad | A | Correctivo Regular
1.3.2 | Ajuste de Contracarriles (Cota de Seguridad) | unidad | A | Correctivo Regular
1.3.3 | Reemplazo de Contracarriles | unidad | A | Correctivo Regular
2. | CERROJO VCC
2.1 | Reemplazo de VCC y Componentes dañados. | unidad | A | Correctivo Regular
3. | RIEL
3.1.1 | Reemplazo de trozo o cupón de Riel 60E1 | cupon | A | Correctivo Especial
3.1.2 | Esmerilado y reperfilado correctivo manual de Riel | metros | A | Correctivo Regular
3.1.3 | Eclisado provisorio de Riel | unidad | A | Correctivo Regular
3.2 | Reemplazo y reposición de partes y componentes de Juntas Mecánicas. | unidad | B | Correctivo Regular
3.3 | Reemplazo de partes y componentes de Juntas Aislantes Mecánicas | unidad | A | Correctivo Regular
3.4.1 | Reemplazo de Soldadura de Riel 60E1 | unidad | A | Correctivo Especial
3.4.2 | Eclisado Provisorio de Soldadura de Riel 60E1 | unidad | A | Correctivo Regular
3.5.1 | Reemplazo de Juntas Aislantes Coladas | unidad | A | Correctivo Regular
3.5.2 | Limpieza y Lavado de Juntas Aislantes Coladas | unidad | B | Correctivo Regular
3.5.3 | Esmerilado de Rieles en Juntas Aislantes Coladas | unidad | B | Correctivo Regular
3.6 | Cambio de chicotes de continuidad eléctrica | unidad | B | Correctivo Regular
3.7 | Verificación y correccion de Geometría de Vías | metros | A | Correctivo Especial
4. | TERCER RIEL (T52)
4.1.1 | Esmerilado de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | metros | B | Correctivo Regular
4.1.2 | Reemplazo de trozo o cupón de Tercer Riel T-52 | metros | A | Correctivo Especial
4.2 | Correctivos del Tercer Riel y Plano Inclinado | unidades | B | Correctivo Regular
4.3 | Reemplazo y Limpieza de Aisladores y Soportes Metálicos de Tercer Riel y sus Fijaciones | unidad | A | Correctivo Regular
4.4 | Corrección y Ajuste de la Geometría de Tercer Riel | metros | A | Correctivo Regular
5. | FIJACIONES DE VÍAS
5.1 | Reemplazo de la Fijación Vossloh W14 p/durmientes sobre Hormigón o Balasto | unidades | B | Correctivo Regular
5.2 | Reemplazo de la Fijación Vossloh 336 - Sillas sobre Hormigón | unidades | B | Correctivo Regular
5.3 | Reemplazo de Fijación Vossloh KS - Sillas sobre Pilotes | unidades | B | Correctivo Regular
5.4 | Reemplazo de Fijación de riel en aparato de vías | unidades | B | Correctivo Regular
5.5 | Reemplazo de anclajes de Aparatos de Vías | unidades | A | Correctivo Regular
6. | SOPORTE DE VÍA
6.1 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock tendidos sobre Hormigón | unidad | A | Correctivo Regular
6.2 | Reemplazo y Reparación de Durmientes de Hormigón Biblock sobre Balasto | unidad | A | Correctivo Especial
6.3 | Reemplazo de Durmientes Madera sobre Balasto | unidad | A | Correctivo Especial
6.4 | Reparación de durmientes de madera | unidad | B | Correctivo Regular
6.5 | Rameo y Nivelación de componentes de vías. | M.V.S | B | Correctivo Especial
7. | TRABAJOS VARIOS
7.1 | Reparación de Topes de Fin de Vía (arena) | unidad | B | Correctivo Especial
7.2 | Inspección de NDT | unidad | A | Correctivo Especial
MVS: Metro en el eje longitudinal que abarca todos los elementos y componentes de una vía.